Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2021 г. N 641

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ

РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,

СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.01.2022 [N 17](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AE2A16141A8C680251E42530960DFA1E553603BAB26D1081346D457DD683442D5438075F572D154BB2FF1B2F546FAD534C3B2v5F2F),  от 25.03.2022 [N 166](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AE2A16141A8C680251E42530965DBABE153603BAB26D1081346D457DD683442D5438075F572D154BB2FF1B2F546FAD534C3B2v5F2F), от 16.05.2022 [N 338](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AE2A16141A8C680251E42530967D9A9E653603BAB26D1081346D457DD683442D5438075F572D154BB2FF1B2F546FAD534C3B2v5F2F)) |  |

В целях реализации положений [пункта 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AFCAC772DF4CE822B444D570B6A8FF4B6553764FB208448534081179B653E168407D57DFC2E9E10E63CF1BAE9v4F5F), [части 70 статьи 112](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AFCAC772DF4CE822B444D570B6A8FF4B6553764FB2084485340831590623E168407D57DFC2E9E10E63CF1BAE9v4F5F) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", [постановления](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AFCAC772DF4CE822A434C57056A8FF4B6553764FB20845A53188D16917B354ACB418072vFFDF) Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы Правительство Самарской области постановляет:

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 25.03.2022 [N 166](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AE2A16141A8C680251E42530965DBABE153603BAB26D1081346D457DD683442D5438076F572D154BB2FF1B2F546FAD534C3B2v5F2F), от 16.05.2022 [N 338](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AE2A16141A8C680251E42530967D9A9E653603BAB26D1081346D457DD683442D5438076F572D154BB2FF1B2F546FAD534C3B2v5F2F))

1. Установить, что при исполнении контракта, заключенного в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AFCAC772DF4CE822B444D570B6A8FF4B6553764FB20845A53188D16917B354ACB418072vFFDF) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Самарской области, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - контракт):

а) допускается в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AFCAC772DF4CE822B444D570B6A8FF4B6553764FB208448534081179B653E168407D57DFC2E9E10E63CF1BAE9v4F5F) и [частью 70 статьи 112](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AFCAC772DF4CE822B444D570B6A8FF4B6553764FB2084485340831590623E168407D57DFC2E9E10E63CF1BAE9v4F5F) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в [перечне](#P48), утверждаемом настоящим Постановлением, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AE2A16141A8C680251E42530965DBABE153603BAB26D1081346D457DD683442D5438078F572D154BB2FF1B2F546FAD534C3B2v5F2F) Правительства Самарской области от 25.03.2022 N 166)

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, при этом цены контракта, размер которой составляет или превышает 30 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с [пунктом 45(14)](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AFCAC772DF4CE822A474D520A6A8FF4B6553764FB20844853408310906E611391168D72F6388018F020F3B8vEF8F) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.01.2022 [N 17](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AE2A16141A8C680251E42530960DFA1E553603BAB26D1081346D457DD683442D5438076F572D154BB2FF1B2F546FAD534C3B2v5F2F), от 25.03.2022 [N 166](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AE2A16141A8C680251E42530965DBABE153603BAB26D1081346D457DD683442D5438079F572D154BB2FF1B2F546FAD534C3B2v5F2F), от 16.05.2022 [N 338](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AE2A16141A8C680251E42530967D9A9E653603BAB26D1081346D457DD683442D5438078F572D154BB2FF1B2F546FAD534C3B2v5F2F))

б) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после внесения соответствующих изменений в расходное обязательство Самарской области;

в) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2. Утвердить прилагаемый [Перечень](#P48) заказчиков, являющихся стороной контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Самарской области, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор - председатель

Правительства Самарской области

В.В.КУДРЯШОВ

Утвержден

Постановлением

Правительства Самарской области

от 31 августа 2021 г. N 641

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАКАЗЧИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТОРОНОЙ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ

РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,

СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AE2A16141A8C680251E42530967D9A9E653603BAB26D1081346D457DD683442D5438079F572D154BB2FF1B2F546FAD534C3B2v5F2F) Правительства Самарской области от 16.05.2022 N 338) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование заказчика |
| 1. | Министерство здравоохранения Самарской области |
| 2. | Министерство строительства Самарской области |
| 3. | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области |
| 4. | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
| 5. | Организации, находящиеся в ведении заказчиков, указанных в [пунктах 1](#P62) - [4](#P68) настоящего Перечня |
| 6. | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" |
| 7. | Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" |
| (п. 7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0475707989AFF4D7BE5AE2A16141A8C680251E42530967D9A9E653603BAB26D1081346D457DD683442D5438079F572D154BB2FF1B2F546FAD534C3B2v5F2F) Правительства Самарской области от 16.05.2022 N 338) | |